Приложение № 14

к приказу №724 от 29.08.2024г.

**План- график**

**по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные мероприятия** | **Сроки**  | **Ответственные** |
| 1. **Анализ проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году**
 |
| 1 | Рассмотрение вопроса на педагогическом совете «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. Задачи по подготовке обучающихся 9-х,11-х классов к ГИА в 2025 г.» | Август 2024 | Изгорев С.А. директорАстахова С.К.заместитель директора по УВР |
| 2 | Рассмотрение результатов ГИА-2024 и утверждение планов работы м/о по подготовке к ГИА-2025 | Август 2024 | Руководители МО |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1. | Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ | Август-сентябрь  | Учителя-предметники, руководители ШМО |
| 2. | Определение кандидатов на спецусловия ГИА и оформление документов, подтверждающих необходимость создания спецусловий при проведении ГИА (оригиналы заключений ПМПК, копии справок) | сентябрь | Заместители директора по УВР классные руководители |
|  | Проведение мониторинговых исследований промежуточных этапов подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, анализ и коррекция. Разработка индивидуальных траекторий для выпускников, не преодолевших минимального порога при диагностическом тестировании. | октябрь | Заместители директора по УВР |
|  | Обеспечение участия педагогов, преподающих в выпускных классах, в методических мероприятиях по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | В течение года | Заместители директора по УВР |
|  | Обеспечение условий для проведения региональных проверочных работ по математике в 9 классах общеобразовательных организаций | По графику | Заместители директора по УВР Руководители МО |
|  | Обеспечение условий для проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | По графику | Астахова С.К.заместитель директора по УВРРуководитель МОУчителя- предметники |
|  | Участие в зональных совещаниях с учителями –предметниками по вопросам подготовки к ГИА 2025 | 1 полугодие  | Учителя-предметники |
|  | Проведение диагностики первичного выбора обучающимися предметов для участия в ГИА  | До 1 октября  | Заместители директора по УВР Классные руководители |
|  | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА.  | До 10 октября | Заместители директора по УВР Учителя- предметники |
| Утверждение плана работы с учащимися «группы риска» | До 10сентября | Изгорев С.А., директор  |
| Подготовка графика консультаций по предметам в 9-х и 11-х классах | До 10 сентября | Заместители директора по УВР |
| Оформление индивидуальных образовательных марщрутов (ИОМ) и карт индивидуальной образовательной траектории для низкомотивированных учащихся  | С 10сентября постоянно | Учителя-предметники |
| Оформление индивидуальных образовательных марщрутов (ИОМ) и карт индивидуальной образовательной траектории для учащихся с высокой мотивацией в обучении | С 10сентября постоянно | Учителя-предметники |
| Диагностические работы по предметам | В течение года | Учителя-предметники |
|  | Организация предметной и психолого-педагогической подготовки обучающихся к ГИА  | Постоянно, в течение года | Заместители директора по УВР Руководители МОУчителя- предметники |
|  | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению как допуску к ЕГЭ  | Сентябрь-ноябрь  | Заместители директора по УВР Руководители МОУчителя- предметники |
|  | Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах как допуску к ОГЭ | Сентябрь –февраль  | Заместители директора по УВР Руководители МОУчителя- предметники |
|  | Разработка методических рекомендаций для учителей предметников, классных руководителей по проблемам психологической подготовки к ГИА-2024 | Сентябрь- ноябрь | Педагог-психолог Бабкин К.Н. |
|  | Составление и утверждение графика консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, ОГ  | Сентябрь | Изгорев С.А. директор Заместители директора по УВР |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**
 |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих и обеспечивающих деятельность организационных структур по проведению ГИА -2025 | В течение года | Изгорев С.А., директорЗаместители директора по УВР Учителя-предметники |
| 2. | Назначение школьного координатора по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 г | Сентябрь  | Изгорев С.А., директор  |
| 3. | Организация участия экспертов предметных комиссий Саратовской области в дистанционных курсах | Сентябрь, январь  | Изгорев С.А., директор  |
| 4. | Мероприятия по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025г | С сентября  | Заместители директора по УВР |
| 5. | Организация информирования участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 г и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА по образовательным программам основного общего образования | С сентября  | Изгорев С.А., директор Заместители директора по УВРКлассные руководители |
| 6. | Организация информирования участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025г и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА по образовательным программам основного общего образования | С сентября  | Изгорев С.А., директор Заместители директора по УВРКлассные руководители |
| 7. | Участие в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» | Ноябрь, декабрь2024Январь 2025 | Изгорев С.А., директор Заместители директора по УВР |
| 8. | Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 2024/2025 | Ноябрь  | Заместители директора по УВР |
| 9. | Информирование о проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов | Апрель-май 2025г | Заместители директора по УВР |
| 10. | Подготовка статистики по окончательному выбору экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с заявлениями | До 1 февраляДо 1 марта | Заместители директора по УВР |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к ГИА -9, ГИА-11**
 |
| 1 | Подготовка материалов для организации информирования участников ГИА 9 | сентябрь | Заместители директора по УВР |
| 2 | Подготовка материалов для организации информирования участников ГИА 11 | сентябрь  | Заместители директора по УВР |
| 3 | Контроль участия в обучении лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 по технологии печати и сканировании экзаменационных материалов | Октябрь май  | Заместители директора по УВР |
| 4 | Контроль участия в обучении лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА 9 | Январь, май  | Заместители директора по УВР |
| 5 | Ознакомление со справочными материалами лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей с присутствием в местах проведения ГИА | Февраль-март  | Заместители директора по УВР |
| 6 | Контроль прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 2024, из числа педагогов гимназии: члены ГЭК, руководители ППЭ | Апрель –март  | Заместители директора по УВР |
| 7 | Организация и проведение заседаний МО по вопросам повышения качества преподавания учебных предметов | В течение учебного года | Руководители МО |
| **5.Организационное сопровождение ГИА 9, ГИА 11** |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы участников ГИА 9,11 и их родителей (законных представителей) по организации и процедуре проведения ГИА в 2025 | В течение учебного года | Заместители директора по УВР |
|  | Оформление информационных стендов и раздела ГИА сайта гимназии по процедуре ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для выпускников и их родителей | В течение учебного года | Заместители директора по УВР |
|  | Информирование участников ГИА 9, гиа-11 и их родителей (законных представителей) об организации в 2024-2025 г работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА  | Сентябрь  | Заместители директора по УВР |
|  | Сбор копий документов (паспорт, СНИЛС) обучающихся 9 и 11 классов. | сентябрь | Классные руководители |
|  | Формирование статистической информации о количестве обучающихся 9,11 классов из числа лиц с ограниченными возможностями  | До 1 ноября  | заместители директора по УВРКлассные руководители |
|  | Сбор предварительной информации о выборности предметов ГИА 9, ГИА 11 в 2024/2025 | Октябрь-декабрь  | заместители директора по УВРКлассные руководители |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ | В течение года | заместители директора по УВР |
|  | Внесение сведений в РИС в соответствии с графиком РЦОКО- о выпускниках 9,11 классов текущего года-о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указание перечня предметов-о работниках ППЭ | Октябрь  | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения | По расписанию | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | Март  | Заместители директора по УВР |
|  | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в досрочный период ГИА- 9, ГИА-11  | Март  | Заместители директора по УВР |
|  | Предоставление информации о допуске обучающихся к ГИА 2024 | До 10мая | Заместители директора по УВР |
|  | Организация вручения уведомлений ГИА 2024 | Май  | Заместители директора по УВР |
|  | Подготовка ППЭ к ГИА 2024 | По графику | Заместители директора по УВР, заведующие кабинетами |
|  | Участие в муниципальных родительских собраниях | По графику | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| **6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение - классных, общешкольных родительских собраний ГИА 2025- индивидуальной работы, консультаций с родителями (законными представителями) участников ГИА 2025 | В течение учебного года | Заместители директора по УВР Классные руководители психолог |
| 2. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-выпускников текущего года-общественных наблюдателей | В течение года | Заместители директора по УВР |
| 3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА - с полученными результатами ГИА-с решением ГЭК РК- с решением конфликтной комиссии | В период проведения ГИА 2024 по графику | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 4. | Организация работы телефона «Горячей линии»  | В течение года | Заместители директора по УВР |
| 5. | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА 2025 на официальном сайте гимназии | В течение года | Заместители директора по УВР Ответственный за ведение сайта гимназии |
| 6. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения  | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 7. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 8. | О сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 9 | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку  | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 10. | О сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования  | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 11. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и местах регистрации на сдачу ЕГЭ. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭО сроках проведения ОГЭ и ЕГЭ | Согласно схеме информирования  | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 12. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА -11.О сроках , местах и порядке информирования о результатах ГИА- 11 | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 14. | О сроках проведения ГИА-9 | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 15. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций ГИА- 9О сроках, местах и порядке информирования о результатах | Согласно схеме информирования | Заместители директора по УВР Классные руководители |
| 16. | Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-х,11-х классов в период подготовки и сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | постоянно | Педагог-психолог |